پیچیدگی پروژه و مدیریت خطر(ProCriM):در جهت مدلسازی مسیر های خطر تحمیل شده پیچیدگی پروژه در پروژه های ساخت وساز

پیچیدگی پروژه در ادبیات به دلیل سهم خود در شکست پروژه های بزرگ از نظراتلاف هزینه وزمان به صورت جدی مورد بررسی قرار گرفته است . با تمرکز بر رابط کاربری پیچیدگی پروژه و مدل سازی وابستگی متقابل خطرات پروژه، ما پیشنهاد جدیدی ارائه می دهیم

فرآیندی که کمک می کند وابستگی متقابل بین پیچیدگی پروژه، خطرات ناشی از پیچیدگی و اهداف پروژه درک گردد.رویکرد مدل سازی پیشنهادی در چارچوب  نظریه پیش بینی سودمند و شبکه اعتقادات bayesian پایه ریزی شده است. ما مشکل تصمیم گیری  شناسایی خطرات بحرانی و انتخاب استراتژی های کاهش خطر بهینه در مرحله شروع یک پروژه را با در نظر گرفتن  عملکرد ابزار تصمیم گیرنده با توجه به اهمیت اهداف پروژه و تعامل جامع بین پیچیدگی پروژه و ریسک در نظر می گیریم.این فرایند پیشنهاد شده توسط تحقیقات تجربی که در صنعت ساخت و ساز انجام شده است پشتیبانی می شود و کاربرد آن از طریق یک مطالعه شبیه سازی نشان داده شده است.

1. معرفی

پروژه های بلند مدت شامل توسعه محصول جدید (NPD)  غالبا منجر به اتلاف های زمانی عمده و افزایش هزینه ها می شود بنابراین، با در نظر گرفتن پیچیدگی چنین پروژه هایی،  بسیار مهم است که وابستگی متقابل بین خطرات و مولفه های مختلف موثر در ریسک های کلیدی را در نظر بگیریم( Ackermannو همکاران ۲۰۱۴)

پیچیدگی در پروژه ها مربوط به عناصر ساختاری، عناصر پویا و تعامل این عناصر در طیف گسترده فنی، سازمانی و محیط زیست می باشد. (Botchkarev و Finnigan، 2015؛Kardesو همکاران، 2013). با توجه به اینکه آیا خطر یک مولفه ی پیچیدگی است (Bosch-Rekveldtet al., 2011; Geraldi et al., 2011)یا دو مفهوم متمایز هستند (Saunders و همکاران، 2015، 2016؛ ویدال و مارل، 2008)دو مکتب اندیشه ای وجود دارد.روش های مختلفی برای ارزیابی پیچیدگی پروژه پیشنهاد شده اند (He et al.، 2015؛ لو و همکاران، 2015؛ نگوین و همکاران، 2015؛ ویدال و همکاران،2011a، 2011b؛ شیا و چان، 2012)که عمدتا پیچیدگی را از ریسک جدا در نظر میگیرند.در نظر گرفتن چنین رویکرد  رد شده ای در  ارزیابی پیچیدگی و خطرات در سیلوها موجب تضعیف تاثیر سینرژیک پیچیدگی تعامل و خطر های ناشی از پیچیدگی می شود و موجب افزایش شانس انتخاب استراتژی های بی کیفیت کاهش ریسک میگردد

تنها اهمیت این موضوع فهم و ارزیابی پیچیدگی پروژه نمی باشد بلکه همچنین در مشاهده ی ارتباط پیچیدگی پروژه وریسک های القا شده از پیچیدگی در جهت اولویت بندی استراتژی های کاهش ریسک های بحرانی کاربرد فراوانی دارد.علاوه بر این، این خطرات نیز باید مرتبط باشدبا اهداف پروژه که به نوبه خود بر سودمندی تصمیم گیرنده در ارتباط با اهمیت نسبی هر هدف پروژه تاثیر میگذارد. اگرچه روند مدیریت ریسک استاندارد (SA، 2009) شامل مراحل مختلف - یعنی: خطر شناسایی؛ تحلیل ریسک؛ ارزیابی ریسک؛ درمان ریسک؛ ونظارت بر خطر - به طور کلی در ادبیات مدیریت ریسم  به تصویب رسیده است به گونه ای که یک رویکرد سیستماتیک را برای مدلسازی ریسک ها ارائه می دهد (Schieg، 2006)، وابستگی متقابل بین خطرات و پیچیدگی در این چارچوب منعکس نمی شود.

ویژگی های پیچیدگی پروژه آسیب پذیری را به وجود می آورد که شامل نتیجه گیری موفق پروژه های های عظیمی مثل NPD هستند و نهایتا منجر به افزایش هزینه و زمان می شود. جنبه مهم ازایجاد ارتباط بین شناخته شده (نشان داده شده توسط ویژگی های پیچیدگی یا رانندگان در این مقاله) در شروع-مرحله یک پروژه و "ناشناخته های شناخته شده" (Ramasesh

و براونینگ، 2014) (که به عنوان خطرات در این مقاله نامیده می شود) که ممکن است به طور بالقوه در چرخه عمر پروژه تحقق یافته باشد مورد توجه قرار نگرفته است.

همانطور که ما بر روی مرحله شروع پروژه  تمرکز می کنیم، خطرات و قدرت تعامل بین خطرات موجود در مدل بیانگر این است که اعتقادات متخصصان از طریق یادگیری از تجربیات گذشته پیشرفت کرده است با این حال، خطرات ناگهانی ظهور یافته در طول چرخه عمر پروژه  که در مراحل ابتدایی درنظر گرفته نشده است می تواند تأثیر قابل توجهی روی اهداف پروژه داشته باشد و در نتیجه، علاوه بر ایجاد یک فرایند مدیریت ریسک موثر، نیاز به پرورش یک فرهنگ هشیاری برای مقابله با چنین خطرات دسته بندی شده به عنوان'ناشناخته ناشناخته' (Ramasesh و براونینگ)وجود دارد.از طریق این تحقیق، ما به آگاهی از دانش مدیریت ریسک، با پاسخگویی به این سوالات کمک می کنیم.

سوالات (RQ):

پرسش اول: وابستگی متقابل بین پروژه پیچیدگی و پیچیدگی ناشی از خطرات مرتبط با NPD به صورت عمومی و در پروژه های ساخت ویژه چگونه است.

پرسش دوم:چگونه می توان فرآیند مدیریت ریسک را توسعه داد و رویکرد مدل سازی موثر برای تثبیت وابستگی متقابل بین پیچیدگی و خطر اتخاذ نمود به گونه ای که  اولویت بندی خطرات و استراتژی کاهش خطر در مرحله شروع را تسهیل بخشد

پرسش سوم:وابستگی متقابل بین پیچیدگی پروژه ها و ریسک مدیریت شده در  صنعت ساخت و ساز چگونه میباشد؟

پروسه استاندارد مدیریت خطر،BBN،EUT

مرور ادبیات

مصاحبه های نیمه ساخت

پیچیدگی و خطر در عمل جداگانه در نظر گرفته میشوند و تعامل آنان مورد توجه قرار نمیگیرد

میتوانیم یک پروسه که تمام مراحل مدیریت ریسک شامل پیچیدگی را یکپارچه میکند را توسعه دهیم

تعامل متقابل بین پیچیدگی و خطر در ادبیات موجود در نظر گرفته نمیشود

مدلسازی ریسک های مستقل

پروژه مدیریت ریسک

پیچیدگی پروژه

متدهای پژوهش

فرضیه پژوهش

پرسش های پژوهش

تمرکز پژوهش

شکل1:تمرکز پژوهش و متودولوژی

شبکه های اعتقادی بیزی (BBNs) یک مدل موثر تکنیک‌ ling برای در نظر گرفتن وابستگی متقابل بین خطرات  را ارائه می دهند.(Nepal and Yadav، 2015) در حالی که نظریه EUT به طور گسترده ای در تصمیم گیری در عدم قطعیت استفاده می شود(Ruan و همکاران، 2015). در چارچوب نظري اساسي از EUT و BBNs، ما یک فرایند جدید یعنی "پروژه" پیشنهاد می کنیم

پیچیدگی و مدیریت ریسک (ProCRiM) 'ادغام همه مراحل فرایند مدیریت ریسک استاندارد (SA، 2009) و ایجاد مسیرهای عادی در ویژگی های پیچیدگی پروژه،خطرات و عواقب آن که بر اهداف پروژه تأثیر می گذارد،میباشد. مزیت اصلی ProCRiM تمرکز آن بر تعامل جامع بین پیچیدگی و خطرات بدون در نظر گرفتن افراطی یکی از دو مکتب فکری نیست بنابراین، نتایج بستگی به این ندارد که پیچیدگی و ریسک به  صورت مفاهیم مشخص در نظر گرفته شوند و یا نشوند.

در عوض، ما ادعا می کنیم که وابستگی متقابل است که باید بیش از هر مولفه ای مورد توجه قرار گیرد.ویژگی های پیچیدگی (شناخته شده در مرحله شروع پروژه) به عنوان گره های قطعی، و خطرات و اهداف پروژه به عنوان گره های احتمالی در نظر گرفته میشوند.ما همچنین ترجیحات تصمیم را با توجه به اهداف پروژه با استفاده از ابزار و سودمندی عملکرد و نشان دادن استفاده از ProCRiM از طریق یک مطالعه شبیه سازی،مشخص میکنیم.

همچنین ما یافته هایمان از 13 مصاحبه با کارشناسان صنعت ساخت و ساز از استرالیای جنوبی را ارائه می دهیم. تحقیق تجربی در ارزیابی تکنیک های فعلی / ابزار مورد استفاده در صنعت و ارزیابی پایداری ProCRiM  کمک کرد. خلاصه ای از تمرکز تحقیق وروش پیشنهادی در شکل 1 ارائه شده است. بقیه این مقاله به شرح زیر است: یک مرور کلی از ادبیات مربوطه در بخش 2 ارائه شده است. روند پیشنهادی و رویکرد مدل سازی در بخش 3 شرح داده شده است. جزئیات تحقیقات تجربی در بخش 4 ارائه شده است. کاربرد  ProCRiM در بخش 5 نشان داده شده است.در بخش ۶ یافته ها مورد بحث قرار گرفته است.در نهایت، نتیجه گیری و دستورالعمل های آینده تحقیق ما در بخش 7 ارائه شده است.

2. بررسی ادبیات

از آنجا که که  تحقیق ما بر پایه ی رابط و میانجی پیچیدگی پروژه و مدلسازی خطرات در NPD در حالت عمومی و یا در پروژه های خاص ساخت است،در حال حاضر یک مرور کلی از ادبیات بحث در هر زمینه در زیر بخش هایی ارائه میدهیم.

.1 پیچیدگی پروژه

پیچیدگی پروژه به طور گسترده در ادبیات مدیریت پروژه مورد بررسی قرار گرفته است.

و تعدادی از تعاریف با تمرکز بر ابعاد مختلف از جمله پیچیدگی ساختاری، عدم قطعیت، دینامیک، سرعت و اجتماعی وسیاسی ارائه شده است. (Geraldi و همکاران، 2011). برای این مطالعه، ما تعریف پیشنهاد شده توسط Vidal و مارل (2008)را به عنوان معیار در نظر میگیریم: 'پیچیدگی پروژه ویژگی پروژه ای است که درک، پیش بینی و کنترل رفتار عمومی پروژه را دشوار مینماید، حتی زمانی که به معقولی کامل اطلاعات کامل درباره ی سیستم پروژه ارائه داده شده است

برای به دست آوردن بینش از موضوع های در حال ظهور پیچیدگی پروژه،مطالعه ی ما به سه جریان از چارچوب / مدل های مفهومی، مدل های اندازه گیری پیچیدگی و مطالعات تجربی و پیچیده سازی ساختارهای پیچیده در صنایع مختلف طبقه بندی شده است

2.1.1 چارچوبهای مفهومی / مدلها

چارچوب های متفاوتی برای فهم پیچیدگی پروژه پیشنهاد شده است.مفهوم پیچیدگی پروژه به عنوان "متشکل از بسیاری از قطعات متفاوت و متنوع" و از نظر عملکردی تحت عنوان "تمایز و تعامل"(Baccarini، 1996)در بسیاری از فریم ها تکرار شده است.(Geraldi et al.، 2011).

متن پروژه جنبه های مختلفی دارد از جمله فنی،ابعاد سازمانی، محیطی و اجتماعی-فنی.با این حال، دو مکتب مختلف از تفکر با توجه به مفهوم پیچیدگی و عدم اطمینان وجود دارد(Padalkar وگپینات، 2016). هرچند چارچوب هایی که خطر را یک جزء پیچیدگی در نظر می گیرند بر نیاز به ادغام اینها با یکدیگر تأکید دارد(بسچر-رکولد و همکاران، 2011؛ ​​Geraldi et al.

2011)، در بسیاری از مدل های اندازه گیری پیچیدگی پذیرفته شده،این مورد مطرح نشده است.(Qureshi و Kang، 2015)

حمایت از نیاز به اتخاذ مدلسازی تفکر سیستم ، ویلیامز (2005) گزارش داد که مدلسازی سیستم ها یک رویکرد موثر برای بررسی سهم اثرات سیستماتیک مشخصه های پروژه در اتلاف زمان وهزینه فراهم می کند

در مقابل مفهوم در نظر گرفتن عدم قطعیت به عنوان یک بخش حیاتی از پیچیدگی (Bosch-Rekveldt et al.2011؛ ویلیامز، 1999، Little 2005وVidal and Marle 2008)پیچیدگی و عدم قطعیت را به عنوان دو بخش جداگانه در نظر می گیرند.

در یک خط مشابه فکری و در جهت پاسخگویی به درک دینامیک بین خطرات در پروژه های پیچیده،(Thamhain (2013 ابعاد مدیریت ریسک را طبقه بندی می کند به درجه عدم اطمینان، پیچیدگی پروژه و تأثیرو مدل ریسک-تاثیر-on- performance برای توصیف پویش و ماهیت تجمعی خطرات موثر بر عملکرد (Danilovic و Browning2007)

دو روش ماتریسی برای ارائه، تجزیه و تحلیل و مدیریت اطلاعات مهم در مورد حوزه های پروژه و تعاملات را مقایسه نمودند.

پس از یک بررسی جامع ادبیات موضوع، ویدال و مارل(2008) چارچوب پیچیدگی یکپارچه پروژه را پیشنهاد دادند که شامل چهار دسته ی اندازه پروژه، تنوع، تعامل متقابل و محتوای پروژه، در حالی که پیشنهاد پیچیدگی WhittyوMaylor به عنوان یک ماتریس ساختار،پویا، مستقل و تعامل را در نظر میگیرد.

به طور مشابه مطالعه  سیستماتیک ادبیات، (Geraldi et al.2011)یک چارچوب یکپارچه برای ارزیابی پروژه را ایجاد کردکه شامل پنج بعد پیچیدگی ساختاری، عدم قطعیت، دینامیک، سرعت و اجتماعی-سیاسی است، در حالی کهBotchkarev و Finnigan یک طبقه بندی  پیچیدگی را توسعه دادند که این طبقه بندی در سه سطح محصول، پروژه ومحیط خارجی عمل میکند. استفاده از اطلاعات ثانویه  ادبیات موجود و اطلاعات اولیه ازمصاحبه های انجام شده در پروسه پروژه های مهندسی است. Bosch-Rekveldtو همکاران چارچوب جامعی برای توصیف پیچیدگی پروژه در پروژه های مهندسی بزرگ شامل ابعاد فنی، سازمانی و  محیطی یک شبکه متصل شده ازسازمان ها،ارائه دادند. بر خلاف مطالعاتی که بر روی پروژه های خاص یک کشور تمرکز دارند

Kardes et al. (2013) به بررسی ساختار پروژه های مگا _که شامل همکاری های چند کشوره میباشد_چالش ها در طی اجرا و مدیریت ریسک برای مقابله با پیچیدگی پرداختند. تعدادی از مطالعات وجود دارند که ارتباط بین پیچیدگی پروژه، خطرات و عملکرد پروژه را برقرار می کند.والاس و همکاران (2004) از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) برای ایجاد روابط بین خطرات پروژه و عملکرد پروژه مرتبط با پروژه های توسعه نرم افزار استفاده کردند.

de Camprieu و همکاران. (2007) یک چارچوب مفهومی را برای تثبیت اثر ویژگی های پروژه در دسته های مختلف خطرات که به نوبه خود بر عملکرد پروژه اثر می گذارد،ارائه می کنند

Junior Carvalho و Rabechini (2015)یک مدل مفهومی ا  را معرفی کردند که مدیریت ریسک‌را با موفقیت پروژه با توجه  به تعدیل اثر پیچیدگی پروژه ارتباط میدهند.

با استفاده از تجزیه و تحلیل ثانویه و کتابشناختی، Thomé و همکاران. (2015)مفاهیم پیچیدگی، عدم قطعیت، ریسک وانعطاف پذیری در ادبیات مدیریت زنجیره تامین و مدیریت پروژه را توضیح دادند. آنها چارچوبی را  معرفی کردند که پیچیدگی و عدم اطمینان به خطر، ایجاد غیر مستقیم تاثیر مدیریت ریسک بر پیچیدگی از طریق انعطاف پذیری را پیوند می دهند.

فلوریکل و همکاران (2016) تاثیر پیچیدگی پروژه را مورد بررسی قرار دادندعملکرد و تایید آنها از طریق تحقیقات تجربی نشان می دهد که افزایش عملکرد پروژه درحضور سطوح بالایی از انواع خاصی از پیچیدگی اگر سطوح برنامه ریزی مربوطه بالا باشد وجود دارد. نتایج آنها پیوند بین پیچیدگی و عملکرد پروژه  را مشخص میکند که نشان دهنده ی تاثیر عمده ی استراتژی ها بر خطرات بسته به انواع مختلف شاخص میباشد.

2.1.2 مدل های نظری برای ارزیابی پیچیدگی پروژه

با توجه به اهمیت ارزیابی پیچیدگی پروژه،پیشرفت قابل توجهی در توسعه ابزارهای قدرتمند و روش های اندازه گیری پیچیدگی رخ داده است مدل های قبلی بر پایه ی استفاده از ابزار ساده مبتنی بر ماتریس برای نمره دادن به  خصوصیات یک پروژه و محاسبه میانگین ارزش پیچیدگی ساخته شده اند. (Santana, 1990)ویدال و همکاران یک روش چند معیاره را برای ارزیابی پیچیدگی پروژه از طریق استفاده از فرایند سلسله مراتبی تحلیلی(AHP) با توجه به اندازه پروژه، نوع پروژه، وابستگی متقابل و عناصر متناسب با محتوای جنبه های سازمانی و فن آوری،معرفی کردند.

با استفاده از مدل سازی مبتنی بر سلسله مراتب مشابه،او و همکاران یک مدل اندازه گیری پیچیدگی را بر اساس پروژه ساخت و ساز شانگهای Expo در چین با استفاده از AHP Fuzzy معرفی نمودند، در حالی که نگوین و همکاران (2015) یک سلسله مراتب ازعوامل پیچیده و پارامترهای پروژه های حمل و نقل در داخل ویتنام را توسعه دادند.شیا و چان (2012) پیچیدگی اقدامات برای ساخت پروژه در چین را از طریق انجام بررسی پرسشنامه دلفی شناسایی کردند.

قریشی و کانگ (2015) کار خود را در این زمینه بر اساس چارچوب مفهومی . Vidal and Marl Bosch-Rekveldt e

و استفاده از SEM برای درک تأثیر عوامل مختلف سازمانی بر روی پروژه پیچیدگی به جای ارزیابی شاخص پیچیدگی،توسعه دادند. آنهاانتخاب اندازه پروژه، نوع پروژه، وابستگی متقابل در داخل پروژه و عناصر محتوارا به عنوان متغیرهای اصلی درون مدل در  نظر گرفتند و اعتبار آن را در صنایع مختلف از طریق بررسی پرسشنامه ارزیابی کردند.

2.1.3 مطالعات تجربی

مطالعات موردی برای درک ابعاد مختلف پیچیدگی پروژه و پیامدهای آن دراهداف پروژه انجام شده است

Edkins et al (2007) مطالعات موردی چندگانه در صنعت ساخت و ساز انجام دادند و روش های کیفی تجزیه و تحلیل محتوای کامپیوتری و مقادیر علیتی منشا گرفته ازمنطقه شناخت مدیریتی و سازمانی را برای درک مسائل مربوط به مدیریت پروژه ها بکار گرفتند. Antoniadis و همکاران(2011) پنج مطالعه موردی در صنعت ساخت و ساز به منظور بررسی جنبه اجتماعی و سازمانی پیچیدگی تعاملات و تأثیرات بر عملکرد برنامه پروژه انجام داند. که با هدف پیوند پیچیدگی ساختاری با رفتارهای ظهور و عملکرد پروژه انجام شد، Lessard et al. (2014) "خانه پیچیدگی پروژه"را معرفی کرد که شامل هر دو عنصر فنی و نهادی بود.

Koppenjan و همکاران (2011)با تمرکز بر یک مطالعه موردی یک پروژه موفق یک پروژه ارتقاءسیستم راه آهن در هلند را مورد بررسی قرار دادند. آنها بین دو رویکرد مختلف مدیریت پروژه ها تمایز قایل شدند: پیش بینی و کنترل(نوع I)، جایی که خطرات و عدم اطمینان در پایان جلویی آن مدیریت می شود؛ و آماده و مرتکب شدن (نوع دوم)، که در آن انعطاف پذیری هنجاری برای سازگاری سیستم با توجه به تغییرات در محدوده وجود دارد.

این پروژه مشکلات بزرگی را تجربه نکرده است.عدم اطمینان و پیچیدگی از طریق رویکرد نوع I مدیریت می شود. به همین ترتیب، Giezen (2012) بررسی کرد که چگونه پیچیدگی پروژه در پروژه توسعه مترو روتردام مدیریت شد.این پروژه از تکنیک های موجود استفاده کرده بودو کارکنان در استفاده از تکنولوژی مشابه آموزش دیده بودند، بنابراین، پیچیدگی فناوری به شدت کاهش یافت.

دیویس و Mackenzie (2014)با تمرکز بر برنامه ساخت و ساز المپیک 2012 لندن،  آن را به عنوان یک سیستم شامل سیستم های کوچکتر طبقه بندی کردندو به بررسی ساختار سازمانی و فرآیند هماهنگی پروژه کلی، هر یک از سیستم های شخصی و وابستگی متقابل بین آنها پرداختند.

2.2 مدلسازی خط مشی های وابستگی متقابل

محققان از تکنیک های مختلف برای درک وابستگی متقابل بین خطرات زنجیره تامین پروژه / تامین استفاده کرده اند.تکنیک های ذکر شده شامل BBNs (نپال و یادوا، 2015)؛نظریه شبکه (Fang et al.، 2012)؛ شبیه سازی مونت کارلو(لی و همکاران، 2012)؛ فرایند شبکه تحلیلی (ANP) (Boatengو همکاران، 2015)؛ نقشه برداری علت (Ackermann et al.، 2014)؛سیستم های تفکر (ویلیامز، 2005)؛ ساختار تفسیری مدل سازی (Pfohl et al.، 2011)؛ و فوزي AHP (Nieto-Moroteو Ruz-Vila، 2011)می باشد.

فیدان و همکاران (2011) یک هستی شناسی را برای ارتباط ریسک و آسیب پذیری در هزینه های بالای ساخت و ساز بین المللی پروژه ها معرفی کردند آنها تعریف ضعیف از ریسک و الگوها را  به عنوان محدودیت اصلی تکنیک های موجوددر مدل سازی و ارزیابی خطرات پروژه تعریف می کنند

Yildiz et al. (2014) . دنبال همان هستی شناسی بود ونقشه برداری خطر ، مبتنی بر دانش را برای برآورد هزینه ساخت و ساز بین المللی پروژه ها عملی نمود و Eybpoosh و همکاران. (2011) مفهوم شناسایی مسیرهای ریسک در پروژه های ساختمانی بین المللی با استفاده از SEMرا معرفی کردند.

با استفاده از همان رویکرد، لیو و همکاران. (2016)مسیرهای خطر در پروژه های ساختمانی بین المللی انجام شده توسط پیمانکاران چینی و تأثیرات خطرات در اهداف پروژه را ارزیابی کردند. فنگ و همکاران (2012) یک رویکرد را برای تسخیر تعامل بین خطرات پروژه با استفاده از نظریه شبکه پیشنهاد کردند. هوانگو همکاران (2016) از همان تکنیک استفاده کردند و به بررسی وابستگی متقابل بین خطرات در مراحل متمایز از پروژه توسعه سیستم اطلاعاتی دانشگاه در تایوان پرداختند.

با استفاده از روش مشابه نقشه برداری ، Ackermannو همکاران (2014) یک فرآیند مدل سازی را  توسعه دادند تا به مدیران در درک تأثیر تعاملات پروژه از طریق مبانی گسترده مشارکت کمک کنند.

در حالی که لین و ژو (2011) تکنیک نمودار استخوان ماهی را برای بررسی خطرات عمده زنجیره تامین مواجه با یک

شرکت کانونی در ارتباط با تغییرات طراحی شده توسط شرکت مشتریان. استفاده کردند

2.3 محدودیت های مدل های موجود بر پیچیدگی پروژه ها و مدیریت ریسک پروژه

AHP ، نظریه مجموعه فازی (FST) و روش ترکیبی یکپارچه سازیدو تکنیک، به طور گسترده ای در مدل سازی پیچیدگی به علت اهمیت آنها در ادبیات مورد استفاده قرار گرفته است مدیریت ریسک پروژه (Taroun، 2014). محدودیت اصلی AHPفرض اساسی معیارهای رفتار و برخورد با مساله است عوامل مستقل اگر چه بر این محدودیت غلبه کرده است، هنوز یک نگرانی عمده درمورد ایجاد تعدادی از ترجیحات با توجه به مقایسه معیارها و جایگزین های مختلف وجود دارد.(ایشیزاکا2009) انتقاد اصلی مطرح در مورد FST ناتوانی آن در ارائه تعریف عملیاتی از عضویت یک مجموعه فازی است در حالی که احتمالهای ذهنی دارای تعاریف عملیاتی هستند(کوک، 2004).

اگرچه تعامل مدلسازی با استفاده از تکنیک های مختلف مانند ANP، SEM و تئوری شبکه نشان داده شده است، این مدل ها برای توضیح انتشار خطرات و به روز رسانی باورها بر اساس دریافت اطلاعات جدید شکست خورده است. SEM محدودیتی در حصول اطمینان از اینکه شرایط علیت برآورده شده اند دارد و بنابراین نتایج ممکن است روابط بین متغیرها و قدرت روابط را تضمین نکند (Bollen and Pearl، 2013).

مدل های موجود عمدتا بر روی یک مرحله خاص فرایند مدیریت ریسک تمرکز دارندمانند شناسایی ریسک و / یا تجزیه و تحلیل ریسک،در حالی که به نظر بهترین دانش نویسندگان، یک پیچیدگی پروژه یکپارچه و روند مدیریت ریسک ارائه نشده است. تکنیک های ذکر شده در ارزیابی خطرات در یک محیط احتمالی روابط متقابل ناموفق هستند و قادر به تمرکز بر روی برطرف کردن ریسک و مراحل نظارت بر خطر شامل انتخاب استراتژی های کاهش خطر بهینه  و علاوه بر آن کاهش بروز خطرات جدید در شبکه نیستند.

با اينكه برخی از مطالعات مانند ژانگ و فن (2014) و فن و همکاران. (2015)در مورد ارزیابی استراتژی های پاسخ ریسک متمرکز شده اند اشکال موجود این است که خطرات و استراتژی ها به عنوان عوامل مستقل در نظر گرفته شده اند.برای پر کردن این شکاف، ما  پروسه یکپارچه ProCRiM مبتنی بر چارچوب نظری EUT وBBN را پیشنهاد می کنیم.همانطور که BBN ها هر دو نقشه علمی وابستگی متغیرها و استحکام رابطه بین همبستگی متغیرها، را آشکار می کنند

علاوه بر مورد مذکورBBN می تواند با ارائه تجسم از الگوهای انتشار بر محدودیت های دیگر ابزار های نقشه برداری علیت غلبه کند.در مراحل ابتدایی پروژه عدم قطعیت هایی وجود دارند که ارائه یک ابزار منحصر به فرد برای مدل سازی این عدم اطمینان و مقابله با آن اطلاعات ناقص است (Badurdeen et al.)

EUTابزار  خوبی  در تصمیم گیری در شرایط عدم قطعیت است(Ruan و همکاران، 2015)، با این حال، کاربرد آن در ادبیات مدیریت و مدیریت ریسک پروژه بسیار محدود است (Kutschو هال، 2005). لو و یان (2013) دو نوع اندازه گیری خطر درک شده اصلی را در ساخت و ساز  را بررسی کردند؛ اندازه گیری مستقیم و اندازه گیری بر اساس انتظار.نتایج آنها نشان می دهد که مدیران از روش مستقیم استفاده می کنند. با این حال، در سناریوهای واقعی، خطرات مستقل وجود ندارد و در یک زمینه شبکه ای تعامل دارند.

3. ProCRiM و رویکرد مدل سازی

درک پیچیدگی یک پروژه قبل از مرحله شروع از اهمیت زیادی برخوردار است(Bosch-Rekveldt و همکاران، 2011؛ ​​Thamhain، 2013). با این حال، برای شناسایی خطرات بحرانی و انتخاب استراتژی بهینه کاهش ریسک ، ویژگی های پیچیدگی باید به مسیرهای مختلف پیچیدگی ناشی از خطرات پیوند داشته باشند

. ما چارچوب مدیریت ریسک ایجاد شده را(SA، 2009) همانطور که هست و به طور گسترده ای توسط پژوهشگران و متخصصین مورد استفاده قرار می گیرد در نظر میگیریم (وانگ،

2015) اگرچه توصیف اصطلاحات و مفاهیم مورد استفاده درچارچوب بحث انگیز است (Aven، 2011)، تمرکز ما محدود به مراحل روند است.

فرآیند پیشنهادی تمرکز منحصربفرد بر سیستم عامل  پیچیدگی و

خطرات در شکل 2 نشان داده شده است.به جای درمان پیچیدگی و خطر به صورت مفاهیمی جدا از سایر مفاهیم مامفهوم پیچیدگی و شبکه ریسک را معرفی میکنیم. این فرایند با تعریف دامنه فرایند مدیریت ریسک وشناسایی ذینفعان درگیر در روند شروع می شود.

.

شناسایی پیچیدگی و ریسک شبکه یک مرحله حیاتی است جایی که نیاز به تغییر پارادایم وجود دارد زیرا ادبیات موجود با ابزار و تکنیک های متداول بدون تمرکزبر شبکه تعامل عوامل پیچیدگی و خطردر پی شناسایی خطرات و دسته های پیچیدگی است.تجزیه و تحلیل شبکه شامل تعیین استحکام تعاملات بین تحمیل کنندگان پیچیدگی وخطر و ریسک موجود است.

به جای محاسبه ارزش ها و ارزش تاثیرات برای خطرات منفرد، این مرحله به دنبال درک اهمیت هر خطر و پیچیدگی  در زمینه ی موجود است.

در مرحله ارزیابی، تصمیم گیرنده یک تابع ابزار را به اهداف پروژه اختصاص می دهد و خطرات بحرانی از طریق شواهد تجربی در مورد شبکه مشخص می شود.این مرحله باید قادر به ارائه کمک بصری به تصمیم گیرنده در ارزیابی تاثیر انتشار خطر(ها)  باشد. وابسته به اهمیت اهداف خاص پروژه، تصمیم گیری سازنده باید بتواند خطرات بحرانی را شناسایی کند.پیچیدگی و برطرف کردن ریسک شبکه  با ارزیابی ترکیبات مختلف پیچیدگی و خطر استراتژی های مدیریت در زمینه شبکه سر و کار دارد.

گاهی،برخی از عوامل  پیچیدگی پروژه می توانند برای مدیریت سیستم پیچیدگی و  خطرات حاصل از پیچیدگی در نظر گرفته شوند.. فرآیند جريان پیشنهادی در تضاد با ادبیات موجود، به جای دنبال کردن جریان یک طرفه،روندی تکراری است که در آن ارزیابی هر ترکیبی از استراتژی ها نیازمند بررسی مجدد و ارزشیابی مجدد است

پس از تعیین بهترین ترکیبی از استراتژی ها، این ها اجرا می شوند و از آنجا کهپیچیدگی و مدیریت ریسک یک فرآیند مداوم است

لازم است به طور مداوم نظارت بر شبکه انجام پذیرد و به روز رسانی آن به صورت منظم در برنامه گنجانده شود.

این فرآیند یک ویژگی منحصر به فرد از تکمیل دو مکتب فکری مختلف در مورد مفهوم پیچیدگی و خطر را ارائه می دهد؛

یکی با توجه به خطر به عنوان یک عنصر پیچیدگی (Bosch-Rekveldtو همکاران، 2011؛ Geraldi et al.، 2011؛ ویلیامز، 1999) و دیگری متمایز کردن  این دو (Baccarini، 1996؛ Little، 2005؛ Vidal and مارل، 2008) اکثر مدل های ارزیابی پیچیدگی موجود از موضع فلسفی اخلاقی پیروی می کنند (He et al.، 2015)

به این ترتیب در توضیح ریسک هایی که در چارچوب معرفت شناسی سابق مهم در نظر گرفته می شود، موفق نیستند.

نظارت بر شبکه

اجرای استراتژی

رفع خطر شبکه

ارزیابی شبکه

آنالیز شبکه

شناخت شبکه ریسک و پیچیدگی

تولید محتوا

نظارت بر ریسک بحرانی

اولویت بندی استراتژی ها

اولویت بندی ریسک ها

procrim

استراتژی های کاهش خطر و هزینه و اثر بر خطر های مختلف

شبکه عوامل پیچیدگی،خطرو اهداف پروژه

عملکرد ابزار در راستای اهداف پروژه

قدرت رابطه

شکل2:proCriMبه همراه ورودی ها و خروجی ها

3.2 ورودی ها و خروجی های مدل مبتنی بر ProCRiM

تفاوت عمده فرآیند پیشنهاد شده بافرايند ايجاد شده (SA، 2009) همانطور که در شکل 2 نشان داده شده است، تمرکز آن بر شبکه تعامل یچیدگی پروژه و خطرات پروژه است

فرآیند پیشنهاد شده، تصمیم گیرنده باید نه تنها عوامل پیچیدگی، خطرات و اهداف پروژه شناسایی کند، بلکه به

ایجاد وابستگی متقابل بین این عوامل و قدرت روابط نیز باید توجه کند.

با توجه به ماهیت کلی عناصر پیچیدگی پروژه معرفی شده توسط Bosch-Rekveldt و همکاران. (2011)، ما استفاده از این عناصر برای شناخت سطح پیچیدگی یک پروژه پیشنهاد میکنیم.

با این حال، به جای جداسازی این عناصر به صورت گروه ها و دسته بندی خطرات، ما تحقیق در مورد اثر سینرژیک عناصر پیچیدگی چندگانه و خطرات را پیشنهاد میکنیماین عناصر پیچیدگی توسط گره مستطیلی نشان داده شده است.ما به دنبال آن نیستیم که پیچیدگی را ارزیابی کنیم چرا که در شناسایی خطرات بحرانی ناتوان است.

در عوض، پیچیدگی را پیوند می دهیم به عناصر  خطرات مختلف مرتبط (به جز مواردی که به عنوان خطرات دسته بندی شده) پیشنهاد شده توسط بوش رکولد و همکاران (2011) است که به نوبه خود بر اهداف پروژه مانند زمان تحویل، هزینه، کیفیت و غیره تاثیر میگذارد.

ریسک و اهداف پروژه هر دو با نمای گره های بیضی شکل نشان داده شده اند.در نهایت، ابزار کلی(گره شکل الماس) توسط تصمیم گیرنده با توجه به اهمیت نسبی هر هدف پروژه تعریف شده است.تمام گره های احتمالی (خطرات و اهداف) و پیچیدگی عناصر به عنوان متغیرهای باینری فرض می شوند.

به عنوان یک ورودی، تصمیم گیرنده نیز نیاز به شناسایی استراتژی کاهش خطر بالقوه، هزینه مربوطه و تاثیر در خطرات مختلف دارد.یک استراتژی یا ترکیبی از استراتژی ها می تواند با یک خطر یا خطرهای چندگانه ارتباط مثبت داشته باشد.خطرات خروجی مدل های دنبال کنندهProCRiM به شناسایی خطرات بحرانی و استراتژی های کاهش خطر بهینه کمک می کند.علاوه بر این، خطرات در حال ظهور به راحتی می تواند به شبکه ای از عوامل مرتبط اضافه گردند.

3.3. BBN ها

BBN یک چارچوب گرافیکی برای مدل عدم قطعیت است.

BBN ها دارای پس زمینه در آمار و هوش مصنوعی هستند و برای اولین بار در دهه 1980 برای مقابله با عدم قطعیت در سیستم های مبتنی بر دانش معرفی شدند(Sigurdsson et al.، 2001). آنها دارند با موفقیت در حل مشکلات مربوط به تعدادی از تخصص های مختلف از جمله مدل سازی قابلیت اطمینان، پزشکی تشخیص، سیستم های اطلاعات جغرافیایی و ایمنی حمل و نقل و مدیریت در میان دیگران استفاده میشوند. برای درک مکانیک ومدل سازی BBN ها، خوانندگان علاقه مند بهتر است به Jensen و Nielsen (2007)و Kjaerulff و Anders (2008) رجوع کنند.

BBNs یک تکنیک مفید برای درک تعامل بین وقایع خطر و اقدامات عملکرد است (Badurdeen et

آل.، 2014). یکی دیگر از مزیت استفاده از BBNs برای مدل سازی خطرات توانایی انتشار رو به عقب آن است که به تعیین احتمال یک رویداد که ممکن است مستقیما مشاهده نگردد کمک می کند.آنها ساختار واضح گرافیکی را که بیشتر مردم قادر به درک آن هستند را ارائه می دهند.

برای درک علاوه بر این، ممکن است استنتاج انعطاف پذیر بر اساس مشاهدات جزئی انجام شود که امکان استدلال را فراهم میکند.یکی دیگر از ویژگی های مهم استفاده از BBN ها پیش بردن سناریوهای "چه چیزی اگر" می باشد.

استفاده از   BBNبا چالش هایی همراه است برای مثال همراه با افزایش تعدادگره هایی که خطرات زنجیره تامین را مشخص میکنند، مقدار قابل توجهی از داده ها در پرورش شبکه با ارزشهای احتمالی (شرطی) لازم است.؛ به همین ترتیب، چالش های محاسباتی مرتبط با افزایش تعداد گره ها نیز وجود دارد.

3.4. رویکرد مدل سازی

چارچوب پیشنهادی فرایند توسعه ما در شکل 3 نشان داده شده است. مرحله اول سازمانبدی مشکل شامل شناسایی ویژگی های پیچیدگی پروژه (شناخته شده در مرحله شروع پروژه) و اهداف، خطرات وتوسعه ساختار شبکه پس از ارائه ی این موارد به عنوان متغیرهای آماری ،میباشد.

.در مرحله دوم تحقيق، مقادیر احتمالات شرطی و مقادیر مفید برای گره های مربوطه مشخص شده است.در مرحله پایانی استنتاج،

شواهد در قالب مشخصات و خطرات پروژه به مدل اضافه میشوند و منشر میگردند تا تحلیل و بررسی حساسیت صورت پذیرد. در نهایت، عوامل خطر اصلی بر اساس تجزیه و تحلیل دقیق شناسایی میشوند و استراتژی های کاهش بهینه در مرحله ابتدایی پروژه برنامه ریزی میشوند.

نظر کارشناسان (پروفایل های نشان داده شده در شکل 4) در مورد اثر بالقوه اتخاذ ProCRiM برای مدیریت پیچیدگی پروژه و خطرات پروژه مورد بررسی قرار گرفت. تحقیقات تجربی بررسی وضعیت فعلی مدیریت ریسک در صنعت ساخت و ساز، رویکرد مدل سازی پیشنهادی را مورد بررسی قرار داد و برای شناسایی وابستگی متقابل بین عناصر پیچیدگی پروژه مربوطه (Bosch-Rekveldt و همکاران، 2011) و خطرات (Zou و همکاران، 2007)در پروژه های ساختمانی تلاش کرد

شکل3:فلوچارت استفاده از ProCriM با استفاده از EUTوBBNs

4. تحقیقات تجربی

4.1 شرح پاسخ دهندگان

ما در مجموع 13 مصاحبه نیمه ساخت یافته با کارشناسان صنعت ساخت و ساز به منظور درک شیوه های فعلی مدیریت پیچیدگی پروژه و خطرات مرتبط انجام دادیم. علاوه بر این، ما به دنبال نظر پاسخ دهندگان پیرامون پایداری ProCRiM و رویکرد مدل سازی پیشنهادی بودیم.تمام پاسخ دهندگان بر اساس تجربه خود در مدیریت ریسک پروژه در صنعت ساخت و ساز انتخاب شدند.

تماس اولیه با مصاحبه شوندگان از طریق شبکه علمی و صنعتی محققان صورت پذیرفت و پس از آن پروسه ی گلوله ی برفی (Sadler et al.، 2010) برای انتخاب پاسخ دهندگان مناسب استفاده شد

شرایط و تجربه کار پاسخ دهندگان در شکل 4 نشان داده شده است. این تحقیق توسط کمیته اخلاق تحقیقات انسانی دانشگاه استرالیای جنوبی تایید شده است تمام مصاحبه ها در طول ماه ژوئن و آگوست 2015 انجام شد. به منظور جلوگیری از ارائه نادرست و از بین رفتن داده ها، تمام مصاحبه ها با اخذ اجازه از پاسخ دهندگان به صورت صوتی ضبط شده است و پس از اتمام

مصاحبه ها، داده ها به صورت داخلی تایید شده و تجزیه و تحلیل محتوا برای کاهش داده ها و شناسایی مفهوم صورت پذیرفت.. متعاقبا،رونوشت ها و تم های کشف شده با مصاحبه شوندگان برای اعتبار سنجی به اشتراک گذاشته شد.

شکل4:پروفایل پاسخگوها

4.2 یافته ها

به طور کلی، همه پاسخ دهندگان موافقت کردند که خطرات به عنوان عوامل مستقل در صنعت ساخت و ساز در نظر گرفته میشوند

و فهرست ریسک ها برای شناسایی خطرات مهم استفاده میشوند در حالیکه مقدار احتمال و تأثیر با خطرات منفرد مرتبط است.

تعامل سیستمیک خطرات هرگز مرحله شروع یک پروژه یا در طول دوره حیات یک پروژه در نظر گرفته نشده است به گفته پاسخ دهنده ی دهم: "نه، ما وابستگی متقابل بین خطرات در مدیریت ریسک  فرآیند را نمی بینیم وقتی به صنعت می آیید، هنوز پیاده سازی مراحل پایه حتی در صورت ثبت ریسک های خطر چالش برانگیز است.ارزش انجام فرایند مدیریت ریسک جامع ملموس نیست و حقیقتا دشوار است که از سوی مدیریت ارشد آن حمایت شود"

.

همانطور که شناسایی خطر بر اساس این فرض غیر واقعی است که خطرات مستقل است، امکان ارزیابی سیستماتیک خطرات  وجود ندارد و در نتیجه استراتژي های کاهش ریسک در محدوده ی مستقل از خطرات و راهکارها ارزيابي نمي شوند.

طبق نظر پاسخ دهنده  9: "نه، تکنیک های مدیریت ریسک کنونی، وابستگی متقابل بین خطرات را درک نمی کنند در اغلب موارد، مدیریت ریسک بصورت بسیار معمولی انجام شده و راه حل های فاقد عمومیت پیشنهاد و اجرا شده است"

توسط تعدادی از پاسخ دهندگان که پروژه را تأیید کردند، بر این که مدیران به شهود و تجربه گذشته خود در مدیریت متکی هستند،صحه گذاشته شد.

علاوه بر این سطح و پیچیدگی فرآیند مدیریت ریسک خطرات متناسب با پیچیدگی پروژه متفاوت است. مطابق با پاسخ دهنده 5: "مدیران پروژه بر اساس احساس و تجربه خود تصمیم گیری می کنند.این همه آتش سوزی در سراسر جهان رخ میدهد با این حال، بین تکنیک های اعمال شده در کشورهای توسعه یافته با کشورهایی  که در حال توسعه هستند تفاوت وجود دارد. اما هنوز هم، حتی در مورد پروژه های انجام شده در کشورهای توسعه یافته، مدلسازی وابستگی متقابل در نظر گرفته نشده است"

اکثر پاسخ دهندگان این که پیچیدگی در مرحله آغازین پروژه ها ارزیابی می شودرا تأیید کردند با این حال،مشخص شد که پیچیدگی پروژه صرفا محدود به جنبه های فنی است در حالی که سازمان و محیط سازه های پیچیدگی نادیده گرفته می شوند. به گفته پاسخگوی چهار: "کسب و کار به طور معمول در مدیریت پروژه  توصیف، پیروی و اثر پیچیدگی  را به مشکل ساختاری محدود می کند.جنبه های دیگری از پیچیدگی همچونسرعت ساخت و ساز، طراحی / ساخت و ساز منحصر به فرد،تکنیک یا مواد، عدم قطعیت تصمیم گیری،سناریوی اجتماعی-سیاسی کشور میزبان / محل پروژه، و غیره بسیار راحت نادیده گرفته می شوند.

ProCRiM و رویکرد مدل سازی پیشنهاد شده به عنوان یک ابزار مهم برای درک رفتار پویای خطرات در نظر گرفته شده  بودند  با این حال، محدودیت اصلی رویکرد پیشنهادی  نیاز آن به داده های فراوان که ممکن است به آسانی در دسترس نباشند،می باشد.

نظر به اثربخشی روش پیشنهادی ما،پاسخگوی دوم دوم پاسخ داد: "اگر این مدل قادر به شناسایی خطرات بحرانی مربوط به صنعت است، این بینش عالی را در اختیار مدیر پروژه قرار می دهد که منبع خطرات بحرانی را شناسایی کند و روی اقدامات کنترل تمرکز کند

ما از نظر شناسایی خطرات کلیدی روی پروژه ها ی قبلی تمرکز میکنیم اما این خطرات به صورت ایزوله درنظر گرفته شده اند." دلایل اصلی عدم وجود علاقه به استفاده از مدل سازي وابستگی متقابل ،دانش / تخصص محدود مدیران در استفاده از ابزار پیچیده، پشتیبانی محدود از سمت مدیریت ارشد ومشکل در پرورش این مدل ها در صورت محدود بودن داده ها میباشد. با توجه به پاسخ دهنده 7: "... بخشی به دلیل نیاز به داده های بیشتر برای چنین فنونی و عدم آگاهی/تمرین از سوی تمرین کنندگان است،این شکاف ها می توانند پوشش داده شوند اما کمبود تلاش های جدی در این جهت یک موضوع مهم است ".

ما همچنین عناصر پیچیدگی پروژه به جز خطرات (Bosch-Rekveldt و همکاران، 2011) و خطرات پروژه های ساخت و ساز را (Zouو همکاران، 2007) در ابزار تحقیقاتی که به پاسخ دهندگان به شکل یک ماتریس  ارائه شد در نظر گرفتیم.بر اساس پاسخ های آن ها، کلیدعناصر پیچیدگی و خطرات پروژه (انتخاب شده توسط حداقل 7 پاسخ دهنده) و وابستگی های متقابل (نشان داده شده توسط سلول های سایه دار)در جدول 1 نشان داده شده است. اگرچه پاسخ ها در رابطه با تجارب گذشته و فهم عمومی پاسخ دهندگان متنوع بودند، ما می توانیم برخی از موضوعات مشترک را که از ماتریس ها می آیند را پیدا کنیم.

هدف اصلی این تمرین شناسایی یک لیست جامع از عناصر پیچیدگی کلیدی و خطرات نبود اما کشف آن در صورتیکه متخصصان چنین وابستگی متقابلی را مهم در نظر داشته باشند از اهداف محسوب میشد.

نهایتا معلوم شد عوامل موثر بر پیچیدگی خاصی وجود دارد که بر تعدادی از خطرات تاثیر میگذاشتندو به طور مشابه، خطرات کلیدی شناسایی شدند که توسط تعدادی از عناصر پیچیدگی تحت تاثیر قرار گرفته بودند.از آنجا که پاسخ دهندگان ما در جنوب استرالیا قرار داشتند،آنها وضعیت بازار و کشور و عناصر پیچیدگی مرتبط را در ارتباط و وابسته به هم در نظر نمی گرفتندبه طور مشابه، اندازه پروژه و هزینه ها تنها توسط دو پاسخ دهنده به عنوان فاکتور های مهم به در نظر گرفته شد.بنابراین پروژه هایی که هزینه بالاتری دارند و ممکن است بزرگتر باشند، ضرورتا به عنوان پروژه های پیچیده طبقه بندی نمیشوند

5. کاربرد ProCRiM و رویکرد مدل سازی

5.1 تنظیم برنامه

در این بخش، ما کاربرد ProCRiM را و  رویکرد مدل سازی پیشنهادی از طریق مدل شبیه سازی تصویری را  همانطور که در شکل 5 توضیح داده شده است، نشان می دهیم

خطرات بحرانی خاص مربوط به یک پروژه ساختمانی از یک مدل موجود که توسط Eybpoosh و همکاران ارائه شده است. اقتباس شده است (2011) که را  SEMبرای ارزیابی اتلاف هزینه ها استفاده کردند. با این حال، مدل آنها یک گره واحد را برای پیچیدگی پروژه در نظر گرفته و آن را به یک ریسک واحد مرتبط می کند و یک هدف (هزینه) پروژه واحد را در نظر میگیرد

یک نگرانی در ارتباط با این مدل تعمیم آن به انواع مختلف پروژه های ساختمانی است.حتی اگر فرض شود که این مدل می تواند به طور سیستماتیک ،خطرات را اولویت بندی کند این مساله پیش بینی نشده است که برطرف کردن ریسک و نظارت بر خطر در دستور کار قرار گیرد.

مدل مورد استفاده در اینجا (همانطور که در شکل 5 نشان داده شده است)شامل تعداد محدودی از ویژگی های پیچیدگی پروژه و خطرات شناسایی شده توسط تحقیقات تجربی انجام شده (به جدول 1مراجعه شود) برای کمک به خوانندگان در امر تمرکز بر مکانیک رویکرد میباشد.

هدف اصلی ارائه این مطالعه شبیه سازی، ارائه یک مدل شامل یک لیست جامع از متغیرها و وابستگی متقابل آنها به هر کدام از پروژه ساخت و ساز، حتی در همان صنعت نیست. چرا که هر کدام از پروژه ها  و شرایط مربوطه ساختار شبکه و قدرت متغیرهای مرتبط را در روش های مختلف در اختیار خواهد داشت.در عوض، هدف ما نشان دادن این است که چگونه تمرین کنندگان می توانند ProCRiM را در داخل بستر پروژه های خود اجرا کنند و روش پیشنهادی مدل سازی را برای اولویت بندی خطرات و استراتژی های کاهش خطر اتخاذ کنند.

احتمال وقوع این وضعیت ها تغییر میکند، همانطور که ارزش اهداف تغییر میکند. به طور کلی، یک تابع ابزار می تواند ارزش های مختلف را به اهداف مختلف اختصاص دهد، اهداف اختصاص یافته ممکن است در روش غیر خطی ارزیابی شوند و مکمل سازی بین اهداف می تواند انجام پذیرد. فرضیه مشروط ارزشهای احتمالی نشان دهنده اعتقاد کارشناسان است و تجربه گذشته آنها را برای تعیین این ارزش ها کمک خواهد کرد. ارزش ها منعکس کننده اثربخشی استراتژی های کاهش خطر کنونی در تعامل با وقوع ترکیبات مختلف خطرات هستند.اگر در حال حاضر استراتژی های اجرا شده بسیار موثر است، قدرت وابستگی متقابل بین خطرات ضعیف و بی اثر خواهد بود در حالیکه استراتژی های غیر موثر، مقادیر بیشتری از این احتمالات شرطی را به بار می آورند.

5.2 نتایج برنامه و تجزیه و تحلیل

هنگامی که مدل به روز شد، ارزیابی حاشیه مقادیر به صورتی که در جدول 2 نشان داده شده است،بود. R3، R4، R6، R11و R12 به نظر می رسد احتمال بالاتری داشته باشد؛با این حال، ارزش های احتمالی به تنهایی در شناسایی خطرات بحرانی کمک نمی کند. مهم است که قدرت روابط علیت و اهمیت نسبی هر ریسک فاکتور از نظر ارزش افزوده مورد انتظار را در نظر بگیریم. در عین نگه داشتن گره ابزار کلی به عنوان گره هدف، ما هر عامل خطر را به دو حالت افراطی را ارائه کردیم و مقادیر معنی دار سود مورد انتظار را ثبت کردیم.

به منظور شناسایی عوامل خطر کلیدی برای بهبود بیشتر، ما درصد بهبود را در ارزش مورد انتظاری که به نوبه خود به طور کامل هر ریسک فاکتور را مهار میکرد محاسبه کردیم. علاوه بر این، ما  تغییر درصد ارزش مورد انتظار را در سراسر طیف دو حالت افراطی هر عامل خطر محاسبه کردیم که اهمیت نسبی آن برای نظارت را نشان می دهد.

دو مقدار ریسک برای هر ریسک در جدول 2 نشان داده شده است. R6به نظر می رسد مهم ترین ریسکی باشد که دارای اثر عمده بر تابع ارزش  بعد از آن که کاهش یافت میباشد. اگرچه احتمال آن قابل مقایسه با R3، R11 و R14 است به لحاظ وابستگی شدید به گره ارزش مهم است

R1 به دلیل اثر عمده آن بر تابع سودمندی مهم ترین ریسک تلقی میشودبنابراین،معیار ریسک دوم به شناسایی خطرات بحرانی برای نظارت کمک می کند در حالی که اولین مقدار خطر اولویت بندی خطرات را برای بهبود ارزش کلی سود مورد انتظار مشخص میکند. اهمیت نسبی اهداف پروژه نیز بر رتبه بندی خطرات به دلیل تغییر در اهمیت نسبی روابط وابستگی تاثیر می گذارد.

گرچه اولویت بندی خطرات یک گام مهم از فرایند مدیریت خطر است، استراتژی های کاهش خطر مناسب می تواند تنها پس از بررسی تعامل کلی خطرات و استراتژی ها انتخاب شوند.

ما فرض می کنیم که تصمیم گیرنده در حال بررسی پیاده سازی استراتژی های مقابله با ریسک هزینه های غیر از استراتژی های مشخص شده در جدول 2 است. هر استراتژی توسط دو حالت "بله" یا "نه"  نمایان می شود و اثربخشی آن توسط قدرت وابستگی متقابل بین استراتژی و خطر (ها) مرتبط نشان داده شده است و  برای پروژه مدل سازی خاص، ما توانستیم اثر ترکیبی استراتژی های مختلف در ارزش کلی را همانطور که در شکل 6 نشان داده شده است ارزیابی کنیم.

مدل ما به شناسایی ترکیبات بهینه استراتژی هایی که به حداکثر بهبود درصد در ارزش کلی برای کاهش هزینه های عمومی کمک کرده است به صورت نقاط قرمز رنگ کمک کرده است.تمام نقاط رنگ آبی نشان دهنده  استراتژی هایی که تحت سلطه و غیر بهینه میباشد است.

نکته ی جالب توجه این است که افزایش هزینه های تقلیل، از 800 تا 1000در واقع باعث کاهش ارزش موردانتظار میشود.

این روش به تمایز استراتژی های بهینه (نقاط قرمز رنگ) از استراتژی های تحت سلطه (آبی رنگ) برای هر سطح داده شده از هزینه تقلیل کمک می کندو  همچنین به تصمیم گیرنده  در تعیین  سود خالص در صورت سرمایه گذاری در اجرای استراتژی کمک می کند.

ما همچنین تأثیرات ویژگی های پروژه را بر اهداف پروژه همانطور که در شکل 7 نشان داده شده است، بررسی کردیم.پروژه های دارای سطح پیچیدگی بالاتر با احتمال بیشتری منجربه اتلاف زمان میشوند.با این حال، رابطه چندان خطی نیست عناصر پیچیدگی پروژه و خطرات به صورت غیر خطی وسیستمیک تعامل میکنند.تغییر در سهم بازار با تغییر در مشخصات پروژه نیز در شکل 7 نشان داده شده است.

استفاده از فن آوری نوآورانه به عنوان یک عامل افزایش سهم بازار مدل سازی شددر عین حال، سهم بازار نیز تحت تأثیر ویژگی های اتلاف زمان  و مسائل کیفی خواهد بود.بنابراین، می توان مشاهده کرد که تغییرات قابل توجهی در احتمال کاهش سهم بازار در رابطه با تغییر در مشخصات پروژه وجود دارد

سطح پیچیدگی بالاتر لزوما با ارزش احتمال بالاتر در نتیجه کم بودن سهم بازار ارتباط ندارد چرا که سهم بازار نیز خود تحت تاثیر استفاده از فن آوری نوآورانه قرار دارد.

محققان همچنین مفهوم ارزیابی را معرفی کرده اند نه  فقط خطرات بلکه فرصت ها را در فرایند مدیریت ریسک معرفی نموده اند.(Hillson، 2002؛ Ward و Chapman، 2003). در این زمینه، فرآیند پیشنهاد شده ما تاثیر مثبت پیچیدگی بالا (مانند نوآوری تکنولوژی) بر اهداف پروژه (مانند سهم بازار) را در نظر می گیرداما به صورتهم زمان، این سرمایه گذاری نوآورانه نیاز به پیاده سازی استراتژی های مناسب برای کاهش تاثیر خطرات ناشی از آن دارد

| شماره | عنصر پیچیدگی پروژه | دسته |
| --- | --- | --- |
| 1 | عدم وضوح اهداف | تکنیکی |
| 2 | ابهام در حوزه | تکنیکی |
| 3 | نیازمندی به کیفیت | تکنیکی |
| 4 | عدم وضوح فنی | تکنیکی |
| 5 | تضاد هنجارها و استانداردها | تکنیکی |
| 6 | کاربرد تکنولوژی جدید | تکنیکی |
| 7 | کمبود تجربه با تکنولوژی | تکنیکی |
| 8 | کمبود تجربه با قسمت های درگیر | سازمانبندی شده |
| 9 | قراردادهای چندگانه | سازمانبندی شده |
| 10 | تعداد گروگذارها و تنوع دیدگاهی | محیطی |
| 11 | شرایط ناپایدارسیاسی | محیطی |
| 12 | سطح بالای رقابت | محیطی |
| شماره | ریسک پروژه | دسته |
| 1 | باروری ضعیف | سازمانبندی شده |
| 2 | دسترسی ضعیف یا کمبود نیروی ماهر | سازمانبندی شده |
| 3 | طراحی ناقص یا مشکل کیفی | تکنیکی |
| 4 | تغییرات مهندسی و تنوع طراحی | تکنیکی |
| 5 | مقاومت در برابر اشتراک اطلاعات یا کمبود امکان رویت | محیطی |
| 6 | تاخیر در طراحی | تکنیکی |
| 7 | افزایش قیمت ماده ی خام | محیطی |
| 8 | چینش نامناسب علایق/تضاد با سرمایه گذارها | محیطی |
| 9 | افزایش قیمت انرژی | محیطی |
| 10 | مشاجره بر سر قرارداد | محیطی |
| 11 | افزایش قیمت کارگر | محیطی |
| 12 | زمینه ی معمول تامین کننده | محیطی |
| 13 | وقوع مشاجره | سازمانبندی شده |
| 14 | کمبود امکانات | محیطی |
| 15 | عدم دسترسی به پرسنل مجرب طراحی | سازمانبندی شده |
| 16 | عدم دسترسی به مدیر و متخصص کافی | سازمانبندی شده |
| 17 | کمبود ظرفیت مدیریت | سازمانبندی شده |
| 18 | تغییر در ویژگی های پروژه | سازمانبندی شده |
| 19 | تاخیر | محیطی یا تکنیکی یا سازمان بندی شده |
| 20 | تاخیر در تهیه ی ماده ی خام | سازمانبندی شده |

6.بحث

از آنجا که هدف اصلی تحقیق ما پاسخ به سه پرسش مرتبط بود از اینجا به بعد،یافته های تحقیق را مورد بحث قرار میدهیم تا به صراحت پاسخ هر پرسش را آنگونه که در ادامه می آید توضیح دهیم.:

پرسش اول: وابستگی متقابل بین پروژه پیچیدگی و پیچیدگی ناشی از خطرات مرتبط با NPD به صورت عمومی و در پروژه های ساخت ویژه چگونه است.پیچیدگی بر روی  ابعاد مختلفی از پیچیدگی پروژه متمرکز شده است. (بوش رکولدت و همکاران، 2011؛ ​​Geraldiو همکاران، 2011؛ Thomé و همکاران، 2015). اگر چه تعداد کمی از مطالعات بر پیچیدگی پروژه، ریسک و عملکرد تمرکز می کنند(Carvalho و Rabechini Junior، 2015؛ Floricel et al.، 2016؛

Thomé و همکاران، 2015)، هیچ تلاش برای ادغام تمام مراحل فرایند مدیریت ریسک انجام نشده است. به طور کلی، دامنه این مطالعات محدود به شناسایی خطر و یا مرحله تجزیه و تحلیل خطر است با در نظر گرفتن پوشش جامعی از ویژگی های پیچیدگی، ما چارچوب توسعه یافته توسط بوش رکولد و همکاران (2011) را سازگاری با هر نوع از پروژه میدانیم و علاوه بر این، عناصر پیچیدگی پیشنهاد شده آن ها رامی توان به عنوان متغیرهای دودویی مدلسازی کرد. با این حال، به جای طبقه بندی عناصر پیچیدگی و خطرات به دسته های فنی،سازمانی و زیست محیطی و تمرکز برارزیابی مستقل آنها، نیاز به ضبط سیستمیک تعامل در میان دسته های متمایز است.

تصویر 6:تاثیر ترکیب استراتژی های مختلف بر ارزش کلی

شکل 7:تاثیر پیچیدگی پروژه بر هدف پروژه

اندازه گیری پیچیدگی پروژه  مهم است (Lu et al.، 2015) اما این برای فهم تاثیرات پیچیدگی در خطرات مختلف و اهداف پروژه کافی نیست. اجماع عمومی در مورد اینکه آیا خطر یک عنصر پیچیدگی است (Bosch-Rekveldt و همکاران، 2011؛ ​​Geraldi و همکاران، 2011)یا اینکه این دو ،دو مفهوم متمایز هستند (Saunders et al.، 2015، 2016؛ویدال و مارل، 2008)وجود ندارد. ما استدلال می کنیم که یک مشکل با مطالعات موجود که موضع شدیدی اتخاذ میکنند،وجود دارد.پیچیدگی پروژه و مدل های ارزشیابی پیچیدگی و خطر را به عنوان مفاهیم متمایز تلقی می کنند (He et al.، 2015، Qureshi and Kang، 2015) و وابستگی متقابل بین عناصر پیچیدگی  در برخی مطالعات، مانند He et al. (2015) در نظر گرفته شده است. ، تاثیرپیچیدگی بر خطر در نظر گرفته نشده است.

در مطالعات دیگرمحققان خطر را به عنوان یک عنصر پیچیدگی در نظر می گیرنددسته بندی عاملین پیچیدگی و خطرات به طور مستقل(Bosch-Rekveldt و همکاران، 2011) در حالی که چنین رویکردی برای مفهوم "ارتباط متقابل" در پیوند پیچیدگی-خطر توضیحی ارائه نمیکند.

حتی اگر تکنیک های مدیریت ریسک قوی استفاده شوند(Boateng et al.، 2015)، ارزیابی پیچیدگی و خطر به صورت ایزوله در مقایسه با مدلسازی وابستگی متقابل، بهینه نیست

بر اساس ادبیات بررسی شده،ما می توانیم این را بفهمیم  که وابستگی متقابل بین پیچیدگی و خطر به اندازه کافی در مدل های موجود در نظر گرفته نشده است. لازم است

یک تغییر پارادایم به فهم  اهمیت  بررسی وابستگی متقابل عناصر پیچیدگی و خطرات در یک دسته  و به علاوه در  دسته های متمایز به شدت مورد نیاز است. بحث فلسفی در مورد مفهوم پیچیدگی و خطر همچنان ادامه دارد و رویکرد پیشنهادی پارادایم جدیدی به ارمغان می آورد که به ارزیابی پیچیدگی و خطر از دیدگاه مدلسازی وابستگی متقابل،میپردازد.ProCRiM تلاش می کند تا به این رویکرد جدید.کمک کند.

RQ2: چگونه می توان فرآیند مدیریت ریسک ورویکرد مدل سازی موثر برای تثبیت وابستگی متقابل بین پیچیدگی و خطر را توسعه داد تا از این طریق اولویت بندی خطرات و استراتژی کاهش خطر در مرحله شروع یک پروژه تسهیل گردد؟

از آنجا که فرایند مدیریت ریسک استاندارد (SA، 2009) است در مدیریت پروژه ساخت و ساز به خوبی اتخاذ شده است(وانگ،

2015)، وابستگی متقابل بین پیچیدگی و خطر -که در این رویکرد مورد غفلت واقع شده اند - توسط تمرینکنندگان در نظر گرفته نشده است. که برای حل این مسئله ما ProCRiM را پیشنهاد می کنیم. تمرکز اصلی فرآیند پیشنهادی بر مدیریت پیچیدگی و شبکه خطر است.تصمیم گیرنده نیاز به شناسایی یک شبکه از تعامل عاملان  پیچیدگی و خطرات پروژه دارد.

به عنوان یک ورودی،اهمیت اهداف پروژه نیز باید از سوی تصمیم گیرنده ملاحظه گردد. شبکه یک تصویر جامع ازارتباطات ویژگی های پیچیدگی پروژه، خطرات و اهداف پروژه ارائه میدهد. مدیران می توانند تعامل بین خطرات متفاوت را تجسم کنندو الگوهای انتشار را از طریق الگوهای خطر به دست بیاورند و خطرات اصلی که موفقیت پروژه را تهدید می کنند را شناسایی کنند.

این فرآیند همچنین ترجیح هر هدف پروژه شخصی تصمیم گیرنده را به شکل یک ارزشعملکرد در بر می گیرد. EUT به طور گسترده ای در ادبیات مدیریت ریسک استفاده شده است(Aven، 2015)، با این حال، مطالعات بسیار کمی از این تکنیک در ادبیات مدیریت ریسک پروژه استفاده کرده اند. بنابراین، نیاز به توسعه ابزار و مدل های قوی در چارچوب EUT وجود دارد تا به تمرین کنندگان در اولویت بندی خطرات و استراتژی های کاهش خطر کمک کند

در مقابل  روش های اغلب استفاده شده  AHP، ANP، FST و SEM برای مدلسازی خطرات پروژه ، روش پیشنهادی BBN در ادغام تمام مراحل مدیریت ریسک فرایند و شناسایی نه تنها خطرات بحرانی بلکه همچنین استراتژی های کاهش خطر مطلوب است.تکنیک های مدل سازی به غیر ازBBN به اندازه کافی برای کاهش خطر و  نظارت _که در آن استراتژی های کاهش ریسک مطلوب انتخاب میشوند و خطرات جدید شناسایی میشوند_کارآمد نیستند.فرآیند پیشنهادی می تواند یک تغییر مثبت را در مدیریت پروژه های پیچیده به وجود آورداگر چه دامنه ما محدود به مرحله شروع پروژه است،فرایند می تواند در سراسر چرخه عمر پروژه مورد استفاده قرار گیرد. در مرحله آغازین اگر مدیر پروژه قادر به انتخاب استراتژی های سازگار باشد، این امر را می توان در مراحل بعدی پروژه طراحی کرد. مثلا پیگیری مستمر ProCRiM به نظارت وضعیت ریسک و کارآیی استراتژی های کاهش خطر در چرخه عمر پروژه کمک خواهد کرد. روش ها و تکنیک های دیگری نیز میتوان یافت که به خوبی با چارچوب ProCRiM جفت و جور میشوند

RQ3: وابستگی متقابل بین پیچیدگی پروژه و ریسک مدیریت شده در صنعت ساخت و ساز چگونه است.مطالعات تجربی موجود بر روی درک شیوه های مدیریت پیچیدگی در پروژه های بزرگ (دیویس و مکنزی 2014؛ Koppenjan et al.، 2011؛ لیو، 2015؛ Saunders et al.، 2015) متمرکز شده است، با این حال، شیوه های فعلی در رابطه بادرک و مدیریت تعاملات سیستماتیک و پیچیده خطرات در بستر پیچیدگی پروژه تا کنون دست به کندوکاش نزده اند.علاوه بر این، مهم است که کشف کنید که آیا تمرینکنندگان مفهوم وابستگی متقابل پیچیدگی و پیچیدگی تحمیل شده در پروژه های پیچیده را در نظر می گیرند؟

یافته های تجربی ما که با  خطرات به عنوان عوامل مستقل رفتار می کند با یافته های اصلی( Taroun 2014)که دست به بررسی گسترده ادبیات  مدیریت ریسک ساخت و ساز زد، همخوانی ندارد. رتبه بندی خطرات احتمالی در ماتریس تاثیر معمولا در پروژه های ساخت و ساز به دلیل سهولت در توسعه و تجزیه و تحلیل این مدل ها استفاده می شود (Shi et al.، 2015)؛ مشکل اصلی مربوط به استفاده از مدل های پیچیده آگاهی و تجربه محدود در مدیریت چنین مدلهایی است با این حال، ما معتقدیم که حتی اگر استفاده از روش جامع کمی مدل سازی به طور انحصاری در فرایند مدیریت ریسک پذیرفته نشده است، نقشه برداری علی (قسمت کیفی BBN ها) می تواند یک بینش برای شناسایی وابستگی های کلیدی بین خطرات ارائه دهد و چنین عملی می تواند کمک حال مدیران در شناسایی مسیرهای خطر باشد.تحقیق تجربی ارائه شده در اینجا در واقع به دنبال پژوهش پیرامون مدیریت ریسک در زمینه ی پیچیدگی پروژه متکی بر مدلسازی وابستگی متقابل است.. ما همچنین قادر به سنجش سازگاری چارچوب پیشنهاد شده توسط Bosch-Rekveldt و همکاران و صنعت ساخت و ساز هستیم بودبر اساس ماتریس پیچیدگی ریسک پر شده توسطپاسخ دهندگان، تأیید شد که تمرین کنندگان چنین در نظر دارند که وابستگی متقابل در پروژه های پیچیده ضروری است.

با این حال، ما بر عناصر بحرانی پیچیدگی و خطرات به طور مخصوص تمرکز نکردیم چرا که هدف تحقیق تجربی بررسی شیوه های فعلی صنعت با توجه به مدیریت پیچیدگی پروژه و خطرات مرتبط با آن، بود.به طور مشابه، پیوند عناصر پیچیدگی پروژه با خطرات به منظور پایدار کردن ایده کلی صورت پذیرفت. ممکن است ما قادر به تعمیم نتایج به سایر صنایعی که از تکنیک های مدیریت ریسک پیچیده /ابزارهایی که بر عملکرد پروژه تأثیر می ،استفاده میکنند، نیستیم.(Carvalho et al.، 2015).

7. نتیجه گیری

پروژه های بلند مدت از جمله NPD  اغلب به زمان و هزینه ی فراوانی نیازمندند. از طریق مرور ادبیات پروژه پیچیدگی و تعامل مدل سازی خطر در NPD به صورت کلی و در پروژه های ساختمانی به طور خاص، ما اقدام به ایجاد یک شکاف عمده تحقیقاتی در ساخت یک پروسه ی مدیریت پیچیدگی و ریسک یکپارچه کرده ایم که مدلسازی وابستگی بین مشخصات پیچیدگی (شناخته شده در شروع مرحله)و ریسک پیچیدگی و اهداف پروژه را محقق میسازد.. ما روندی برای مدیریت پیچیدگی پروژه و ریسک پیشنهاد کرده ایم و رویکرد مدل سازی برای درک تعامل جامع بین عوامل ذکر شده در چارچوب EUT و BBNs ارائه کرده ایم که نه تنها ابزار بسیار مفیدی را برای کشف روابط علی بین متغیرهای نامشخص فراهم میکند بلکه همچنین برای شناخت قدرت این وابستگی های متقابل کاربرد دارد.

به منظور بررسی شیوه های فعلی درصنعت ساخت و ساز، ما 13 مصاحبه نیمه ساخت یافته با کارشناسان مدیریت ریسک پروژه انجام دادیم. یافته های ما تأیید کرد که فرآیند مدیریت ریسک اجرا شده در صنعت تعامل پیچیده بین پیچیدگی و خطرات پروژه را در نظر نمی گیرد و همچنین مدیران پروژه به طور کلی به شهود و تجربه گذشته خود در برخورد با خطرات تکیه میکنند. اگر چه پیچیدگی پروژه عامل مهم در مرحله شروع پروژه است،همه جنبه های پیچیدگی پروژه در تجزیه و تحلیل در نظر گرفته نمیشوند.کارشناسان فرایند پیشنهادی و رویکرد مدل سازی را به عنوان یک فرآیند مفید تایید میکنند، اما آنها همچنین چالش هایی مانند پشتیبانی محدود از سمت مدیریت ارشد و الزام جمع آوری داده های فراوان در این مدلسازی را مطرح میکنند

ما کاربرد رویکردمان را از طریق یک برنامه ی کاربردی تصویری نشان داده ایم که بینش لازم برای درک دینامیک خطرات را فراهم کرده است. ما از عناصر خطرات و پیچیدگی های کلیدی استفاده کردیم که مصاحبه شوندگان ما شناسایی کرده اند. دو پارامتر برای هر ریسک محاسبه شد که نشاندهنده ی اهمیت نسبی آن برای گره ارزش در کاهش کامل و تنوع در مقدار ارزش مورد انتظار مربوط به دو حالت افراطی،می باشد.

پارامتر دوم در شناسایی خطر برای نظارت بر وقوع خطرات با احتمال کم کمک می کند.خطرات با تاثیر بالا می تواند تأثیر قابل توجهی بر کل شبکه خطرات داشته باشد.به طور کلی، این مقاله سه بعد دارد: ما بر روی رابط کاربری زمینه های گسترده تمرکز کرده ایم و موضوع پژوهشی که در گذشته توجه محدودی داشته است را مورد بررسی قرار داده ایم؛ ما یک فرایند جدید و یک رویکرد برای مدل سازی وابستگی متقابل بین ویژگی های پیچیدگی پروژه، خطرات و اهداف پروژه پیشنهاد کرده ایم که بیشتر از طریق نرم افزار تصویری نشان داده شده و در نهایت، ما تحقیق تجربی برای به دست آوردن بینش از عمل واقعی مدیریت این تعاملات پیچیده در صنعت ساخت و ساز را انجام داده ایم. در آینده، فرآیند پیشنهادی در صنایع مختلف از طریق مطالعات موردی تایید خواهد شد.علاوه بر این، تحقیق تجربی برای بررسی بهترین شیوه های مدیریت تعامل پیچیده ی بین پیچیدگی های پروژه و

خطرات ناشی از آن، انجام خواهد شد. همچنین برای کاهش تلاش در پرورش چنین مدلهایی روش های مختلفی طراحی شده است. روش هایی غیر از BBNs را می توان برای پیاده سازی ProCRiM و بررسی تعامل میان تلاش صورت گرفته برای  توسعه مدل و دقت نتایج مورد استفاده قرار داد.

سپاسگزاریها

این تحقیق توسط وزارت آموزش و پرورش و آموزش دولت استرالیا از طریق اهدای کمک هزینه تحصیلی(ERF_RDDH_4836_2015)به اولین نویسنده،پشتیبانی شد. نویسندگان مایل به تشکر از ویرایشگران و ناظران ناشناس که با سخنان سازنده خود به طور قابل توجهی در بهبود این مقاله کمک کردند،میباشند.

ضمیمه A. داده های اضافی

اطلاعات تکمیلی  این مقاله را می توانید به صورت آنلاین در اینجا پیدا کنید http://dx.doi.org/10.1016/j.ijproman.2016.05.008.

منابع

Ackermann, F., Howick, S., Quigley, J., Walls, L., Houghton, T., 2014.

Systemic risk elicitation: using causal maps to engage stakeholders and

build a comprehensive view of risks. Eur. J. Oper. Res. 238 (1), 290–299.

Antoniadis, D.N., Edum-Fotwe, F.T., Thorpe, A., 2011. Socio-organo

complexity and project performance. Int. J. Proj. Manag. 29 (7), 808–816. Aven, T., 2011. On the new ISO guide on risk management terminology.

Reliab. Eng. Syst. Saf. 96 (7), 719–726.

Aven, T., 2015. Risk assessment and risk management: review of recent

advances on their foundation. Eur. J. Oper. Res.

Baccarini, D., 1996. The concept of project complexity—a review. Int. J. Proj.

Manag. 14 (4), 201–204.

Badurdeen, F., Shuaib, M., Wijekoon, K., Brown, A., Faulkner, W.,

Amundson, J., Jawahir, I.S., Goldsby, T.J., Iyengar, D., Boden, B., 2014.

Quantitative modeling and analysis of supply chain risks using Bayesian

theory. J. Manuf. Technol. Manag. 25 (5), 631–654.

Boateng, P., Chen, Z., Ogunlana, S.O., 2015. An analytical network process

model for risks prioritisation in megaprojects. Int. J. Proj. Manag. 33 (8),

1795–1811.

Bollen, K.A., Pearl, J., 2013. Eight myths about causality and structural

equation models. In: Morgan, L.S. (Ed.), Handbook of Causal Analysis for

Social Research. Springer Netherlands, Dordrecht, pp. 301–328.

Bosch-Rekveldt, M., Jongkind, Y., Mooi, H., Bakker, H., Verbraeck, A., 2011.

Grasping project complexity in large engineering projects: the TOE

(technical, organizational and environmental) framework. Int. J. Proj.

Manag. 29 (6), 728–739.

Botchkarev, A., Finnigan, P., 2015. Complexity in the context of information

systems project management. Organ. Proj. Manag. 2 (1), 15–34.

Carvalho, M.M.d., Rabechini Junior, R., 2015. Impact of risk management on

project performance: the importance of soft skills. Int. J. Prod. Res. 53 (2),

321–340.

Carvalho, M.M.d., Patah, L.A., de Souza Bido, D., 2015. Project management

and its effects on project success: cross-country and cross-industry

comparisons. Int. J. Proj. Manag. 33 (7), 1509–1522.

Cooke, R., 2004. The anatomy of the squizzel: the role of operational definitions in

representing uncertainty. Reliab. Eng. Syst. Saf. 85 (1–3), 313–319.

Danilovic, M., Browning, T.R., 2007. Managing complex product development

projects with design structure matrices and domain mapping matrices. Int.

J. Proj. Manag. 25 (3), 300–314.

Davies, A., Mackenzie, I., 2014. Project complexity and systems integration:

constructing the London 2012 Olympics and Paralympics games. Int.

J. Proj. Manag. 32 (5), 773–790.

de Camprieu, R., Desbiens, J., Feixue, Y., 2007. ‘Cultural’ differences in

project risk perception: an empirical comparison of China and Canada. Int.

J. Proj. Manag. 25 (7), 683–693.

Edkins, A.J., Kurul, E., Maytorena-Sanchez, E., Rintala, K., 2007. The

application of cognitive mapping methodologies in project management

research. Int. J. Proj. Manag. 25 (8), 762–772.

Eybpoosh, M., Dikmen, I., Birgonul, M.T., 2011. Identification of risk paths in

international construction projects using structural equation modeling.

J. Constr. Eng. Manag. 137 (12), 1164–1175.

Fan, Z.-P., Li, Y.-H., Zhang, Y., 2015. Generating project risk response

strategies based on CBR: a case study. Expert Syst. Appl. 42 (6),

2870–2883.

Fang, C., Marle, F., Zio, E., Bocquet, J.-C., 2012. Network theory-based

analysis of risk interactions in large engineering projects. Reliab. Eng. Syst.

Saf. 106 (0), 1–10.

Fidan, G., Dikmen, I., Tanyer, A.M., Birgonul, M.T., 2011. Ontology for

relating risk and vulnerability to cost overrun in international projects.

J. Comput. Civ. Eng. 25 (4), 302–315.

Floricel, S., Michela, J.L., Piperca, S., 2016. Complexity, uncertainty-reduction

strategies, and project performance. Int. J. Proj. Manag.

GeNIe, 2015. The Decision Systems Laboratory. GeNIe and SMILE.

Geraldi, J., Maylor, H., Williams, T., 2011. Now, let's make it really complex

(complicated): a systematic review of the complexities of projects. Int.

J. Oper. Prod. Manag. 31 (9), 966–990.

Giezen, M., 2012. Keeping it simple? A case study into the advantages and

disadvantages of reducing complexity in mega project planning. Int. J. Proj.

Manag. 30 (7), 781–790.

He, Q., Luo, L., Hu, Y., Chan, A.P.C., 2015. Measuring the complexity of mega

construction projects in China—a fuzzy analytic network process analysis.

Int. J. Proj. Manag. 33 (3), 549–563.

Hillson, D., 2002. Extending the risk process to manage opportunities. Int.

J. Proj. Manag. 20 (3), 235–240.

Hwang, W., Hsiao, B., Chen, H.-G., Chern, C.-C., 2016. Multiphase assessment

of project risk interdependencies: evidence from a university ISD project in

Taiwan. Proj. Manag. J. 47 (1), 59–75.

Ishizaka, A., Labib, A., 2009. Analytic hierarchy process and expert choice:

benefits and limitations. OR Insight 22 (4), 201–220.

Jensen, F.V., Nielsen, T.D., 2007. Bayesian Networks and Decision Graphs.

Springer-Verlag, New York.

Kardes, I., Ozturk, A., Cavusgil, S.T., Cavusgil, E., 2013. Managing global

megaprojects: complexity and riskmanagement. Int. Bus. Rev. 22 (6), 905–917.

Kjaerulff, U.B., Anders, L.M., 2008. Bayesian Networks and Influence Diagrams:

A Guide to Construction and Analysis. Springer-Verlag, New York.

Koppenjan, J., Veeneman, W., van der Voort, H., ten Heuvelhof, E., Leijten, M.,

2011. Competing management approaches in large engineering projects: the

Dutch RandstadRail project. Int. J. Proj. Manag. 29 (6), 740–750.

Kutsch, E., Hall, M., 2005. Intervening conditions on the management of

project risk: dealing with uncertainty in information technology projects.

Int. J. Proj. Manag. 23 (8), 591–599.

Lee, C.K.M., Yeung, Y.C., Hong, Z., 2012. An integrated framework for

outsourcing risk management. Ind. Manag. Data Syst. 112 (4), 541–558.

Lessard, D., Sakhrani, V., Miller, R., 2014. House of project complexity—

understanding complexity in large infrastructure projects. Eng. Proj. Organ. J. 4

(4), 170–192.

Lin, Y., Zhou, L., 2011. The impacts of product design changes on supply chain

risk: a case study. Int. J. Phys. Distrib. Logist. Manag. 41 (2), 162–186.

Little, T., 2005. Context-adaptive agility: managing complexity and uncertainty.

Softw. IEEE 22 (3), 28–35.

Liu, S., 2015. Effects of control on the performance of information systems

projects: the moderating role of complexity risk. J. Oper. Manag. 36, 46–62.

Liu, J., Zhao, X., Yan, P., 2016. Risk paths in international construction

projects: case study from Chinese contractors. J. Constr. Eng. Manag.

Lu, S., Yan, H., 2013. A comparative study of the measurements of perceived

risk among contractors in China. Int. J. Proj. Manag. 31 (2), 307–312.

Lu, Y., Luo, L., Wang, H., Le, Y., Shi, Q., 2015. Measurement model of project

complexity for large-scale projects from task and organization perspective.

Int. J. Proj. Manag. 33 (3), 610–622.

Nepal, B., Yadav, O.P., 2015. Bayesian belief network-based framework for

sourcing risk analysis during supplier selection. Int. J. Prod. Res. 1–22.

Nguyen, A.T., Nguyen, L.D., Le-Hoai, L., Dang, C.N., 2015. Quantifying the

complexity of transportation projects using the fuzzy analytic hierarchy

process. Int. J. Proj. Manag. 33 (6), 1364–1376.

Nieto-Morote, A., Ruz-Vila, F., 2011. A fuzzy approach to construction project

risk assessment. Int. J. Proj. Manag. 29 (2), 220–231.

Padalkar, M., Gopinath, S., 2016. Are complexity and uncertainty distinct

concepts in project management? A taxonomical examination from

literature. Int. J. Proj. Manag. 34 (4), 688–700.

Pfohl, H.-C., Gallus, P., Thomas, D., 2011. Interpretive structural modeling

of supply chain risks. Int. J. Phys. Distrib. Logist. Manag. 41 (9),

839–859.

Qureshi, S.M., Kang, C., 2015. Analysing the organizational factors of project

complexity using structural equation modelling. Int. J. Proj. Manag. 33 (1),

165–176.

Ramasesh, R.V., Browning, T.R., 2014. A conceptual framework for tackling

knowable unknown unknowns in project management. J. Oper. Manag. 32

(4), 190–204.

Ruan, X., Yin, Z., Frangopol, D.M., 2015. Risk matrix integrating risk attitudes

based on utility theory. Risk Anal. 35 (8), 1437–1447.

SA, 2009. Risk Management: Principles and Guidelines (AS/NZS ISO 31000:

2009). Standards Australia, Sydney.

Sadler, G.R., Lee, H.-C., Lim, R.S.-H., Fullerton, J., 2010. Research article:

recruitment of hard-to-reach population subgroups via adaptations of the

snowball sampling strategy. Nurs. Health Sci. 12 (3), 369–374.

Santana, G., 1990. Classification of construction projects by scales of

complexity. Int. J. Proj. Manag. 8 (2), 102–104.

Saunders, F.C., Gale, A.W., Sherry, A.H., 2015. Conceptualising uncertainty in

safety-critical projects: a practitioner perspective. Int. J. Proj. Manag. 33 (2),

467–478.

Saunders, F.C., Gale, A.W., Sherry, A.H., 2016. Mapping the multi-faceted:

determinants of uncertainty in safety-critical projects. Int. J. Proj. Manag.

Schieg, M., 2006. Risk management in construction project management.

J. Bus. Econ. Manag. 7 (2), 77–83.

Shi, Q., Liu, Y., Zuo, J., Pan, N., Ma, G., 2015. On the management of social

risks of hydraulic infrastructure projects in China: a case study. Int. J. Proj.

Manag. 33 (3), 483–496.

Sigurdsson, J.H., Walls, L.A., Quigley, J.L., 2001. Bayesian belief nets for

managing expert judgement and modelling reliability. Qual. Reliab. Eng.

Int. 17 (3), 181–190.

Taroun, A., 2014. Towards a better modelling and assessment of construction

risk: insights from a literature review. Int. J. Proj. Manag. 32 (1), 101–115.

Thamhain, H., 2013. Managing risks in complex projects. Proj. Manag. J. 44

(2), 20–35.

Thomé, A.M.T., Scavarda, L.F., Scavarda, A., Thomé, F.E.S.d.S., 2015.

Similarities and contrasts of complexity, uncertainty, risks, and resilience in

supply chains and temporary multi-organization projects. Int. J. Proj. Manag.

Vidal, L.A., Marle, F., 2008. Understanding project complexity: implications

on project management. Kybernetes 37 (8), 1094–1110.

Vidal, L.-A., Marle, F., Bocquet, J.-C., 2011a. Measuring project complexity

using the analytic hierarchy process. Int. J. Proj. Manag. 29 (6), 718–727.

Vidal, L.-A., Marle, F., Bocquet, J.-C., 2011b. Using a Delphi process and the

analytic hierarchy process (AHP) to evaluate the complexity of projects.

Expert Syst. Appl. 38 (5), 5388–5405.

Wallace, L., Keil, M., Rai, A., 2004. How software project risk affects project

performance: an investigation of the dimensions of risk and an exploratory

model. Decis. Sci. 35 (2), 289–321.

Wang, Y., 2015. Evolution of public–private partnership models in American

toll road development: learning based on public institutions' risk

management. Int. J. Proj. Manag. 33 (3), 684–696.

Ward, S., Chapman, C., 2003. Transforming project risk management into

project uncertainty management. Int. J. Proj. Manag. 21 (2), 97–105.

Whitty, S.J., Maylor, H., 2009. And then came complex project management

(revised). Int. J. Proj. Manag. 27 (3), 304–310.

Williams, T.M., 1999. The need for new paradigms for complex projects. Int.

J. Proj. Manag. 17 (5), 269–273.

Williams, T., 2005. Assessing and moving on from the dominant project

management discourse in the light of project overruns. Eng. Manag. IEEE

Trans. 52 (4), 497–508.

Xia, B., Chan, A.P.C., 2012. Measuring complexity for building projects: a

Delphi study. Eng. Constr. Archit. Manag. 19 (1), 7–24.

Yildiz, A.E., Dikmen, I., Birgonul, M.T., Ercoskun, K., Alten, S., 2014. A

knowledge-based risk mapping tool for cost estimation of international

construction projects. Autom. Constr. 43 (0), 144–155.

Zhang, Y., Fan, Z.-P., 2014. An optimization method for selecting project risk

response strategies. Int. J. Proj. Manag. 32 (3), 412–422.

Zou, P.X.W., Zhang, G., Wang, J., 2007. Understanding the key risks in

construction projects in China. Int. J. Proj. Manag. 25 (6), 601–614.

What if